## Slide 1: KICKSTART 2ND OEUVRE

## Slide 2
  Quoi ?
  Combien ?
  Quelle enveloppe par logement ?
  Quel complément de budget ?
      Souscrit-on un prêt complémentaire ?
  Quand ?
  Comment ?
  OBJECTIF: Anticiper la phase suivante du projet qu’est « les travaux personnels » pour la vivre la plus sereinement possible en répondant aux questions suivantes:

## Slide 3
  QUOI ?

## Slide 4
  VOICI LES POSTES INCLUS DANS LES TRAVAUX PERSONNELS
  PLACO – Cloisons / habillage / isolation phonique
  CUISINE - Hors électro-ménager
  CHAUFFAGE – Radiateur / chauffage au sol + chape + isolant
  SOLS – Revêtements + plinthes + isolant phonique
  ELEC – Kit / internet inclus
  SALLE DE BAIN – Meuble vasque / douche / baignoire
  PLOMBERIE – Matériel uniquement
  TOILETTES
  PEINTURES
  VMC
  PORTES INTERIEURES
NB :
Enduit grange phasé 
Terrasses phasées 
Hors d’eau hors d’air fait 
ITI toits/grange faites 
Escaliers & balcon faits 
Planchers/Solivages faits 

## Slide 5
  100 %
  PLACO – 28%
  CUISINE – 16%
  CHAUFFAGE – 12 %
  SOLS – 12%
  ELEC – 10%
  SALLE DE BAIN – 6%
  PLOMBERIE – 4%
  PEINTURES – 4%
  PORTES INTERIEURES – 2%
  ORDRE DE GRANDEUR DE CHAQUE POSTE
  Exemple du logement violet
  TOILETTES – 4%
  VMC – 2%

## Slide 6
  COMBIEN
  ON
  A ?

## Slide 7
  BUDGET TOTAL POUR LES TRAVAUX PERSONNELS
  + lot 6 jaune + communs
  240 000 €
  Pour savoir comment les répartir
  ESTIMATION AVEC 3 ETUDES DE CAS
  + estimation communs

## Slide 8
  PARTI PRIS SUR LA METHODOLOGIE
  Contexte
  Respecter l’engagement collectif : quelle que soit sa surface ou ses parts de SCIA, fournir à chaque foyer une enveloppe suffisante pour finir son logement.
  Objectifs
  Approche réaliste et spécifique à nos logements
  Garantir et sécuriser les finitions de chaque logement
  Être équitable sur base de simulations raisonnables et comparables
  Non-objectifs
  Eviter les comptes d’apothicaires et les comparaisons
  Eviter de définir un « niveau de gamme acceptable » pour chaque chose

## Slide 9
LOGEMENT VIOLET
Equivalent rouge
  -
LOGEMENT VERT
Equivalent marron
  -
LOGEMENT ORANGE
Equivalent jaune
  -

## Slide 10
ESTIMATIONS
LOGEMENT VIOLET
Equivalent rouge
  43 758 €
LOGEMENT VERT
Equivalent marron
  41 215 €
LOGEMENT ORANGE
Equivalent jaune
  28 048 €

## Slide 11
ESTIMATIONS
  / BUDGET TOTAL
LOGEMENT VIOLET
Equivalent rouge
  43 758 €
LOGEMENT VERT
Equivalent marron
  41 215 €
LOGEMENT ORANGE
Equivalent jaune
  28 048 €
= 18,23%
= 17,17%
= 11,69%

## Slide 12
17,25%
18,1%
11,28%
ESTIMATIONS
  / BUDGET TOTAL
  % PARTS SCIA
LOGEMENT VIOLET
Equivalent rouge
  43 758 €
LOGEMENT VERT
Equivalent marron
  41 215 €
LOGEMENT ORANGE
Equivalent jaune
  28 048 €
= 18,23%
= 17,17%
= 11,69%

## Slide 13
LOGEMENT VIOLET
Equivalent rouge
  43 758 €
LOGEMENT VERT
Equivalent marron
  41 215 €
LOGEMENT ORANGE
Equivalent jaune
  28 048 €
= 18,23%
= 17,17%
= 11,69%
17,25%
18,1%
11,28%
LOGEMENT VIOLET
  41 400 €
LOGEMENT VERT
  43 440 €
LOGEMENT ORANGE
  27 072 €
ESTIMATIONS
  / BUDGET TOTAL
  % PARTS SCIA
ENVELOPPES

## Slide 14
17,25%
18,1%
11,28%
  % PARTS SCIA
ENVELOPPES
LOGEMENT VIOLET
  41 400 €
LOGEMENT VERT
  43 440 €
LOGEMENT ORANGE
  27 072 €

## Slide 15
17,25%
18,1%
11,28%
LOGEMENT VIOLET
  41 400 €
LOGEMENT VERT
  43 440 €
LOGEMENT ORANGE
  27 072 €
  % PARTS SCIA
ENVELOPPES
17,83%
LOGEMENT ROUGE
  42 792 €
17,38%
LOGEMENT MARRON
  41 712 €
18,16%
RESTANT
  43 584 €

## Slide 16
17,25%
18,1%
11,28%
  % PARTS SCIA
ENVELOPPES
17,83%
17,38%
18,16%
11,28%
LOGEMENT JAUNE
  27 072 €
6,88%
COMMUNS
  16 512 €
ESTIMATION
  15 959 €
/!\ 0% d’imprévus/aléas /!\
LOGEMENT VIOLET
  41 400 €
LOGEMENT VERT
  43 440 €
LOGEMENT ORANGE
  27 072 €
LOGEMENT ROUGE
  42 792 €
LOGEMENT MARRON
  41 712 €
RESTANT
  43 584 €

## Slide 20
DISC  PDD
Quelle répartition des enveloppes en % ?

## Slide 22
  COMPLEMENT
  DE

## Slide 24
NB :
Enduit grange phasé
Terrasses phasées
0% d’imprévus/aléas

## Slide 26
  PRÊT COMPLÉMENTAIRE
  Changement
  de prez

## Slide 28
Business Plan
à complément idéal / maximal

## Slide 29
Business Plan
Sans aucun impact sur les foyers 

## Slide 30
MIN ?

## Slide 31
Business Plan
à complément de budget MIN

## Slide 32
DISC  PDD
Si prêt complémentaire,
Quel montant ?

## Slide 33
  QUOI ?

## Slide 34
TRAVAUX PERSONNELS
FEVRIER
JANVIER
MARS
MAI
AVRIL
JUIN
AOUT
JUILLET
SEPTEMBRE
Plomberie
Electricité
VMC
Placo
8 semaines
Chauffage sol
Chape
Séchage
Peinture plafond
Porte intérieur
Sous couche sol
Peinture/carrelage
Murs
plancher/carrelage
Sols
Cuisine
Toilettes
SDB
Plinthes
Mesures cuisine pour commande
Radiateurs

## Slide 35
TRAVAUX COLLECTIF
FEVRIER
JANVIER
MARS
MAI
AVRIL
JUIN
AOUT
JUILLET
SEPTEMBRE
Menuiserie
4 semaines
Planchers
Isolation sous toit
Bardage
ITE maison
ITI grange
Plomberie
Electricité
VMC
Placo
8 semaines
Chauffage sol
Chape
Séchage
Peinture plafond
Porte intérieur
Sous couche sol
Peinture/carrelage
Murs
plancher/carrelage
Sols
Cuisine
Toilettes
SDB
Plinthes
Mesures cuisine pour commande
Radiateurs
Assainissement
Terrasses

## Slide 36
TRAVAUX PRO
FEVRIER
JANVIER
MARS
MAI
AVRIL
JUIN
AOUT
JUILLET
SEPTEMBRE
Menuiserie
4 semaines
Planchers
Isolation sous toit
Bardage
ITE maison
ITI grange
Plomberie
Electricité
VMC
Placo
8 semaines
Chauffage sol
Chape
Séchage
Peinture plafond
Porte intérieur
Sous couche sol
Peinture/carrelage
Murs
plancher/carrelage
Sols
Cuisine
Toilettes
SDB
Plinthes
Mesures cuisine pour commande
Radiateurs
Assainissement
Terrasses
Façades
Plomberie
Raccord apparts
Raccord réseau d’eau
Raccord Enedis
Escaliers
Chaudière + panneaux ECS
Photovoltaïque

## Slide 37
TRAVAUX PERSONNELS
(Appartement vert)

## Slide 38
  QUOI ?
  COMMENT FAIRE?
  ON
  A ?

## Slide 39
  Anticipation des interventions des pros? Les booker rapidement?
  Quand-est ce qu’on fait les communs?
  Quand-est ce qu’on fait le logement jaune?
  Comment gérer en parallèle les travaux collectifs et individuels?
  Mutualisation des achats de matériaux?
  Quelle comptabilité?
  …