Compte rendu réunion équipe + UBIC 10/09/21

Un point préalable à la réunion est fait sur les attendus du partenariat avec UBIC.
La question des terrains et du manque d’effectifs dans l’équipe pour les mener est également abordée.
Laetitia va recontacter Hélène pour des contacts parmi les spécialistes en lecture publique afin d’assister l’équipe dans sa réflexion. Recruter un chercheur statutaire reste peu probable. La réponse négative à l’AMI du Rn MSH ne permet pas non plus de recruter un chercheur pour des prestations.
Le partenariat avec l’IDDAC sera discuté lors d’une prochaine réunion avec ses représentants (date fixée au 18 octobre).

En présence de Marieke Doremus.
Les attendus quant à son accompagnement lui sont précisés :
Objectif général : mise à disposition de compétences en ingénierie de projet et en médiation permettant de faciliter les liens entre acteurs de terrain (parties prenantes de la recherche) et l’équipe de chercheurs. S’assurer que chaque contributeur trouve sa place dans le projet.
Plus concrètement :
- faciliter compréhension des objectifs et modalités de la recherche via transmission de docs ressources existants et nouveaux /divers outils de communication et de collaboration
- organisation en lien avec équipe R des réunions et ateliers de travail, assister à certains de ces échanges
- production de documents (comptes rendus, cadre méthodologique...) et d’outils de communication collaboratifs (ex: mails réguliers, Padlet ou espace collaboratif en ligne…).
 - aide à la préparation du protocole de recherche : assurer suivi du processus, faciliter contribution et échanges entre chercheurs et PP, produire document cadre
- suivi et coordination durant la mise en place de l’enquête en lien avec chaque chercheur référent
- conception et organisation d'actions de valorisation

Le budget prévu (15000€ pour 3 ans) sera modulé en fonction de l’importance de ces différentes missions et selon le calendrier réel. Marieke estimera les dépenses.

La démarche de recherche participative
Le protocole, cahier des charges stipulant les phases de la recherche, doit être construit avec les parties prenantes. Cette démarche prendra du temps plus qu’une recherche classique. Il faut donc intégrer cette donnée temporelle nouvelle dans le rapport que chaque chercheur de terrain développera avec le partenaire, et dans le calendrier global du projet de recherche.
La réunion collective du 16/09, rencontrant peu de succès parmi nos partenaires, est abandonnée au profit d’une prise de contact en binôme chercheur-PP. Le premier comité de pilotage envisagé fin novembre réunira l’équipe et les parties prenantes et mettra en partage les éléments de réflexion élaborés entre les binômes en amont de cette rencontre.
Les parties prenantes vont être averties par Sarah par mail de ces changements.
Marieke organisera en lien avec elles la mise en place du comité de pilotage. Deux dates sont envisagées lundi 29 novembre et mardi 6 décembre.

La question du partage du suivi des terrains n’est pas tranchée. Ce sera à faire avant de démarrer l’enquête de terrain proprement dite.

Protocole
La première partie du protocole consistant en une présentation des objectifs du projet de recherche et de la démarche participative doit être partagé au sein de l’équipe pour une présentation cohérente lors de la prise de contact avec chaque partie prenante.
Sarah va préparer un document de travail.

Espace collaboratif en ligne
Un espace de mise en partage des documents est nécessaire entre l’équipe et les PP mais également entre les membres de l’équipe de R. Il faut éviter les solutions type Google afin de garantir la confidentialité et la protection des données.Les outils fiables à disposition sont mal connus. Marieke va se renseigner. Alia Benharrat, chargée des questions de sciences participatives et de gestion des données à la DR peut être personne ressource.

Prochaine réunion d’équipe le 27 octobre. Déjeuner et discussion jusqu’à 16h max.