Compte-rendu de la réunion téléphonique de la commission Gouvernance et orientation
19/03/2020
Présents : Barbara (Ariège), , Eliane (bureau), Bruno (Haute-Garonne), Benoît (Drôme), Loktan (Aveyron), Jean-Pierre (bureau), Lynton (Gard), Célia (salariée)
Contexte :
Le CF a choisi le prestataire : c’est Accolade avec Delphine Caron qui accompagneront N&P dans cette réflexion. Un 1er rdv est prévu le 26 mars au matin avec la prestataire.
Ordre du jour :
- Organiser la suite avec Accolade
- Comment mener cette réflexion à l’AG ?
- Rôle de cette commission pendant l’accompagnement.

Compte-rendu des discussions :
Organiser la suite avec Accolade

Célia a eu Delphine Caron au téléphone et relate cet entretien.
Au vue de la méthodologie mentionnée dans la proposition d’Accolade : une réunion de cadrage est prévue le 26 mars au matin afin d’organiser le calendrier et de finaliser l’intervention à l’AG.
Pourront être présents, les membres d’un comité de pilotage, qu’il faut créer afin de suivre l’organisation de la démarche.
Comment mener cette réflexion à l’AG ?

Etant donné les mesures prises pour le confinement, l’AG de N&P, prévue le 18 et 19 avril, a été reportée fin juin (date encore à valider).
D’après la proposition d’Accolade, pendant l’AG, il est prévu : le lancement de la démarche et l’élaboration des orientations.
Delphine Caron propose d’intervenir le 1er jour de l’AG (un samedi) :
- en fin de matinée pour présenter la démarche et l’accompagnement
- l’après-midi, par exemple de 14h à 17h. Est prévu, l’organisation d’une session de travail en groupe pour
* Partager les valeurs et l’identité de N&P d’aujourd’hui
* Élaborer les grandes orientations à 5 ans

Célia s’est assurée que l’intervention de Delphine Caron, telle qu’elle a été proposée, est possible pendant l’AG. Le rdv du 26 mars permettra de la valider.
L’AG va être le point de départ de la réflexion. C’est important car c’est, entre autre lors de l’AG, que des adhérents volontaires pourront se mobiliser pour participer au groupe de travail.
Il est important d’annoncer dans l’invitation à l’AG qu’un travail sur la gouvernance et les orientations sera initié pendant l’AG afin d’inciter les adhérents à y participer. Eliane fera un mot en ce sens. Il est important que la réflexion ne se fasse pas qu’avec des membres du CF mais bien avec des adhérents qui sont hors de cette instance.

Rôle de la commission gouvernance pendant l’accompagnement

Accolade, propose le dispositif suivant :
« La commission « gouvernance » (composé a minima d’un ou 2 salariés de la fédération et de quelques administrateurs et adhérents) qui assure le suivi du processus, le lien avec Accolades et avec le conseil fédéral, la tenue du calendrier.
 Un groupe de travail « gouvernance » sera la cheville ouvrière de l’ensemble du processus. Ce groupe de travail se réunira régulièrement en séminaires d’une journée animés par Accolades. Il est ouvert (première inscription lors de l’AG 2020 et possibilité d’intégrer en cours de processus) et se compose de volontaires salariés, administrateurs et adhérents de la fédération et des groupes (environ 20/25 personnes).
 Tous les adhérents, les salariés, les administrateurs seront impliqués à 3 niveaux : ils seront sollicités en AG 2020 et 2021 pour élaborer une vision générale commune de la gouvernance idéale et pour valider la proposition finale. En cours de processus, ils auront accès à l’ensemble des documents du groupe de travail pour y contribuer à distance (espace personnel Accolades) et, le cas échéant, seront consultés par le biais d’un questionnaire (si jugé nécessaire par le groupe de travail). »  Extrait de la proposition d’Accolade

Pour éviter toutes confusions avec la présente commission gouvernance, nous proposons d’appeler, le 1er groupe de travail « COPIL » et le 2ème « commission gouvernance ».

Le COPIL est constitué de 2 salariés : Camille et Geoffroy, 2 administrateurs : Simon et Eliane et 2 adhérents membres de la commission gouvernance : Barbara et un autre volontaire. Un appel à volontaire sera fait par mail.

Jacques ne souhaite plus s’impliquer autant dans la commission et Célia a annoncé son départ de N&P mi-mai.

Le rôle de ce COPIL est d’organiser les réunions et d’être l’interlocuteur d’Accolade pour les questions organisationnelles et contractuelles.

La commission gouvernance sera constituée des adhérents qui souhaitent s’impliquer dans la réflexion. Tout porte à penser qu’elle sera constituée des actuels membres de la commission élargie à d’autres.

Il faudra aussi définir à quels moments ce groupe de réflexion est légitime pour « avancer seul » et à quels moments il devra faire valider des décisions au CF. A priori, c’est prévu dans la méthodologie d’Accolade et ce sera au COPIL de cadencer cela.